УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Шаховского муниципального района № 1217 от 10 апреля 2012 г

**План по реализации мероприятий по модернизации общего образования ШАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2012 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| **1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение** | | | | | |
| 1.1. | Заседания рабочей группы по вопросам модернизации системы общего образования в Шаховском муниципальном районе | Лазута Н.Н. | Управление образования,  учебно-методический центр | в течение 2012 года | Протоколы  заседаний |
| 1.2. | Разработка и утверждение Главой Шаховского муниципального района Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в Шаховском муниципальном районе | Лазута Н.Н. | Управление образования,  учебно-методический центр | апрель | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в Шаховском муниципальном районе |
| 1.3 | Заключение соглашения с Министерством образования Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году | Скородумова О.Ф. | Управление образования | апрель-май | соглашение |
| 1.4. | Проведение пропуска руководителей образовательных учреждений района по реализации мероприятия Комплекса мер «Приобретение спортивного инвентаря» | Лазута Н.Н. | Управление образования | август-сентябрь | План-график |
| 1.5. | Разработка Положения об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Фальш В.А. | Управление образования | апрель 2012 г | Положение, размещение на сайте УО |
| 1.6. | Утверждение перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Фальш В.А. | Управление образования | по результатам 2011-2012 учебного года | Перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений |
| 1.7. | Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Фальш В.А. | Управление образования | август 2012 г | Перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.8. | Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений в Шаховском муниципальном районе на 2012 -2013 годы | Фальш В.А. | Управление образования | май 2012 г | План развития сети |
| 1.9. | Организация и проведение семинаров, круглых столов, с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС начального общего образования | Шишелина Е.Н. | Учебно-методический центр | в течение года | Регламенты, протоколы |
| 1.14. | Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями образовательных учреждений по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер | Лазута Н.Н., Фальш В.А., Яцыченко Т.Л., Шишелина Е.Н. | Управление образования,  Учебно-методический центр | в течение года | Регламенты, протоколы |
| 1.15. | Заключение соглашения с Министерством образования Московской области о намеренияхо намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений муниципальных образований – победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | Скородумова О.Ф | Управление образования | апрель | соглашение |
| **2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии** | | | | | |
| 2.1. | Создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья обучающихся | Воробьева Г.К. | Управление образования | в течение года |  |
| 2.2. | Создание условий для привлечения и непрерывного профессионального развития педагогов, мотивации высокого качества работы | Воробьева Г.К. | Управление образования | в течение года |  |
| 2.3. | Обеспечение одинаково высокого качества общего образования в общеобразовательных учреждениях Шаховского муниципального района | Воробьева Г.К. | Управление образования | в течение года |  |
| 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования, обеспечения информационной открытости, государственно-общественного характера управления образованием | Воробьева Г.К. | Управление образования | в течение года |  |
| 2.5. | Снижение энергопотребления в системе общего образования. | Воробьева Г.К.,  Салеева Е.А., Буряченко В.С. | Управление образования | в течение года |  |
| **3. Информационное обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Информационное освещение реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Шаховского муниципального района в 2012 году в СМИ, на сайте uoshah.ucoz.ru | Лазута Н.Н., Фальш В.А., Яцыченко Т.Л., Шишелина Е.Н. | Управление образования,  Учебно-методический центр | 2012 год | Материалы на сайтах,  анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников |
| **4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования** | | | | | |
| 4.1. | Заключение соглашения о проведении совместных торгов | Скородумова О.Ф.,  Ларина М.Ю. | Управление образования | апрель 2012 г | соглашение |
| 4.2. | Заключение муниципального контракта на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов | Скородумова О.Ф.,  Ларина М.Ю. | Управление образования | май 2012 г | контракт |
| 4.3. | Заключение муниципального контракта на приобретение спортивного инвентаря | Скородумова О.Ф.,  Ларина М.Ю. | Управление образования | июнь 2012 г | контракт |
| 4.4. | Заключение муниципального контракта на приобретение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых | Скородумова О.Ф.,  Ларина М.Ю. | Управление образования | май 2012 г | контракт |
| 4.5. | Заключение муниципального контракта на пополнение фондов школьных библиотек | Скородумова О.Ф.,  Ларина М.Ю. | Управление образования | май 2012 г | контракт |
| 4.6. | Получение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов | Скородумова О.Ф.,  Ларина М.Ю.  Шишелина Е.Н., руководители ОУ | Управление образования | до 15.08.2012 | Документы о поставке |
| **5. Обучение кадров, аттестация** | | | | | |
| 5.1. | Подача заявок на курсы повышения квалификации учителей физической культуры для работы в условиях ФГОС | Корнилина Н.В. | Учебно-методический центр | по графику ПАПО | заявки |
| 5.2. | Подача заявок на курсы повышения квалификации руководителей ОУ и учителей для работы в соответствии с ФГОС | Корнилина Н.В. | Учебно-методический центр | по графику ПАПО | заявки |
| 5.3. | Корректировка персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | Корнилина Н.В. | Учебно-методический центр | в течение года | База данных педагогических работниках, прошедших повышение квалификации |
| 5.4. | Корректировка персонифицированной базы данных с учетом педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Корнилина Н.В.,  Лашкова Н.И. | Учебно-методический центр | в течение года | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности |
| 5.5. | Заседание клуба «Начинающий педагог» | Яцыченко Т.Л.,  Шишелина Е.Н. | Учебно-методический центр | в течение года | План проведения заседаний |
| 5.6. | Проведение районной Педагогической ассамблеи с участием молодых педагогов | Яцыченко Т.Л.,  Рулина Т.В. | Учебно-методический центр | по плану работы | План проведения |
| **6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году** | | | | | |
| 6.1. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования | Воробьева Г.К. | Управление образования | август | Документы о поставке |
| 6.2. | Приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений | Воробьева Г.К. | Управление образования | август | Документы о поставке |
| 6.3. | Приобретение оборудования для школьных столовых | Воробьева Г.К. | Управление образования | август | Документы о поставке |
| 6.4. | Пополнение фондов школьных библиотек | Воробьева Г.К. | Управление образования | август | Документы о поставке |
| **7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012 году** | | | | | |
| 7.1. | Мониторинг динамики роста заработной платы учителей | Лашкова Н.И., Скородумова О.Ф. | Управление образования | ежеквартально | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Мониторинг целевого и эффективного использования учебно-лабораторного оборудования ФГО С | Шишелина Е.Н. | Учебно-методический центр | ежеквартально | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.3. | Мониторинг использования спортивного оборудования | Лазута Н.Н | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Шаховская детско-юношеская спортивная школа» | октябрь-ноябрь | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.4. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых специалистов в ОУ Шаховского муниципального района | Яцыченко Т.Л., Шишелина Е.Н. | Учебно-методический центр | октябрь -ноябрь | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.5. | Электронный мониторинг НОИ «Наша новая школа» | Лашкова Н.И.,  Салеева Е.А. | Образовательные учреждения | в течение 2012 года | Таблицы электронного мониторинга |
| 7.6. | Мониторинг динамики снижения потребления топливо-энергитических ресурсов | Буряченко В.С. | Управление образования | ежеквартально | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |