**Утверждаю**

**директор МБОУ «Шаховская средняя**

**общеобразовательная школа № 1»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Комарова.**

**План по реализации мероприятий по модернизации общего образования**

**в МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» в 2012 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | **Мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки** | **Результат** |
| 1. **Организационно- управленческое, нормативное, методическое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Утверждение плана мероприятий по модернизации общего образования в Шаховской средней школе №1 в 2012 году и согласование основных показателей с Муниципальным Советом по реализации ПНПО и РКПМО (далее - МС) | Директор школы Комарова Е.А. | апрель | План мероприятий, утверждённый директором Е.А.Комаровой |
| 1.2 | Определение лиц, ответственных за реализацию мероприятий в образовательном учреждении | Заместитель директора по УВР Иншакова О.А. | апрель | Приказ по общеобразовательному учреждению (далее - ОУ) |
| 1.3 | Подготовка нормативно-правовой базы, приведение уставных документов и локальных актов в соответствие с требованиями модернизации региональных систем общего образования | Директор школы Комарова Е.А. | август –  сентябрь | Локальные акты.  Обновлённые и дополненные локальные акты |
| 1.4 | Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использование результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющего совета в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Воронина И.В. | в течение года | Приказ по системе оплаты труда |
| 1.5 | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательного учреждения методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Иншакова О.А. | в течение года | Использование методических рекомендаций в работе |
| 1.6 | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на педагогических совещаниях, заседании МС, Управляющего совета школы | Комарова Е.А.  Иншакова О.А. | в течение года | План проведения педагогических совещаний, МС, Управляющего совета ОУ |
| 1.7 | Организация и проведение семинаров по вопросам реализации ФГОС начального общего образования | Шаталина А.А. | апрель | Протокол |
| 1. **Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области**   **в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии** | | | | |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья обучающихся | Комарова Е.А.  Шаталина А.А.  Цаплин Б.М. | в течение года |  |
| 2.2 | Создание условий для привлечения и непрерывного профессионального развития педагогов, мотивации высокого качества работы | Комарова Е.А. | в течение года |  |
| **3. Информационное обеспечение** | | | | |
| 3.1 | Информационное освещение реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на сайте образовательного учреждения | Короткова С.И. | 2012 год | Материалы на сайтах |
| 3.2 | Информирование педагогов и общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Комарова Е.А.  Иншакова О.А.  Воронина И.В.  Короткова С.И. | 2012 год | Публикации в СМИ |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы образовательного учреждения за счёт средств федерального, областного бюджета | Комарова Е.А. | 2012 год | Улучшение материально-технического состояния ОУ |
| 1. **Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация** | | | | |
| 5.1 | Организация повышения квалификации учителей и руководителя образовательного учреждения для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Иншакова О.А.  Шаталина А.А. | в течение года | План-график повышения квалификации |
| 5.2 | Организация повышения квалификации школьного оператора электронного мониторинга | Короткова С.И. | в течение года | План-график повышения квалификации |
| 5.3 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения | Иншакова О.А. | в течение года | План-график повышения квалификации |
| 5.4 | Изучение и использование в работе региональных документов по вопросам аттестации руководящих работников | Иншакова О.А. | в течение года | Документы по аттестации |
| 5.5 | Разработка документов школьного уровня по вопросам аттестации педагогических работников | Иншакова О.А. | в течение года | Документы по аттестации |
| 5.6 | Разработка плана и организация работы по аттестации педагогов в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников | Иншакова О.А. | в течение года | План по аттестации |
| 5.7 | Обновление персонифицированной базы данных с учётом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | Иншакова О.А. | в течение года | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации |
| 5.8 | Корректировка персонифицированной базы данных с учётом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Иншакова О.А. | в течение года | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации |
| 5.9 | Организация методической работы с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательное учреждение в рамках клуба "Начинающий педагог" | Иншакова О.А. | в течение года | Планы работы ОУ |
| 5.10 | Организация системы наставничества для молодых учителей, работающих в общеобразовательном учреждении | Иншакова О.А. | в течение года | План работы с молодыми специалистами |
| 1. **Организация и проведение мониторингов** | | | | |
| 6.1 | Организация участия общеобразовательного учреждения в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Короткова С.И. | в течение года | Отчёты о результатах мониторинга |
| 6.2 | Участие в мониторинге введения ФГОС | Шаталина А.А.  Короткова С.И. | в течение года | Отчёты о результатах |
| 6.3 | Участие в мониторинге динамики роста заработной платы | Воронина И.В.  Дронова И.В. | в течение года | Отчёты о результатах |
| 6.4 | Участие в мониторинге локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Воронина И.В. | в течение года | Результаты анализа |
| 6.5 | Участие в мониторинге участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений | Воронина И.В. | в течение года | Отчёты о результатах мониторинга |
| 6.6 | Участие в мониторинге реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений | Воронина И.В. | в течение года | Отчёты о проведении мониторинга |
| 6.7 | Участие в мониторинге поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | Шутьева Е.П.  Дронова И.В. | в течение года | Отчёты о результатах мониторинга |
| 6.8 | Участие в мониторинге организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС начального общего образования | Шаталина А.А. | в течение года | Приказ по школе |